# Załącznik nr 7

dotyczy postępowania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniami w  ul. Ptakowicka, Kościuszki, Czecha”.

# Założenia  wyjściowe do kosztorysowania

- Podstawą sporządzania kosztorysów są: Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydawnictwo WACETOB, PZITB Warszawa.

- Kosztorys ofertowy należy opracować metodą uproszczoną polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych 
w przedmiarze jednostek i ich cen jednostkowych, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT – według formuły:

CK = ∑ L * Cj + Pv

gdzie :

CK- oznacza cenę kosztorysową ,

L –  oznacza liczby ustalonych jednostek przedmiarowych,

Cj – oznacza ceny jednostkowe dla ustalonych jednostek przedmiarowych,

Pv – oznacza podatek od towarów i usług VAT.

- Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu technologicznego niezbędnych do wykonania robót objętych daną jednostką przedmiarową oraz koszty pośrednie i zysk. Ceny jednostkowe przyjmowane do kalkulacji uproszczonej nie uwzględniają podatku od towarów i usług VAT. Ceny jednostkowe w kosztorysie należy przyjmować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Koszty pośrednie obejmują koszty wyszczególnione w pkt. 1.15. MKRB.

- Podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:

- dokumentacja projektowa,

- przedmiar robót.

- Inwestor nie dopuszcza zmian podstaw wyceny robót przyjętych 
w przedmiarze robót, pod rygorem nieważności oferty.

- Inwestor nie dopuszcza stosowania upustów od ceny kosztorysowej.

- W przypadku nie wystąpienia rozbieżności między ilością faktycznie wykonanych robót a przedmiarem, kosztorys ofertowy będzie stanowił podstawę do rozliczenia robót.

W innym przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu zamiennego do akceptacji zamawiającemu.

- Kosztorys zamienny stanowi kalkulację dla ustalania korekty ceny określonej w umowie i jest przygotowywany przez Wykonawcę jako propozycja zmiany wysokości wynagrodzenia z uwagi na zmianę ilości pierwotnie przewidzianych jednostek przedmiarowych występujących 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Kosztorys zamienny zostanie zweryfikowany przez inspektora nadzoru 
i zatwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zatwierdzony kosztorys zamienny będzie podstawą do rozliczenia robót zamiennych zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego stanowią m.in.:

- przedmiar robót na roboty zamienne zweryfikowany przez inspektora nadzoru,

- zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności wykonania robót dla robót zamiennych,

- księga obmiaru robót,

- dziennik budowy,

- w zakresie cen jednostkowych kosztorys ofertowy.

- W przypadku wystąpienia robót nie ujętych w przedmiarze należy zastosować kalkulację szczegółową.

- Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich cen oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nieobjętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich i zysku, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług – według formuły:

CK = ∑ L * (n * c + Kp + Z) + Pv

gdzie :

CK	-  oznacza cenę kosztorysową,

L	-  oznacza ilość ustalonych jednostek przedmiarowych,

n	-  oznacza jednostkowe nakłady rzeczowe:

robocizny – nr ; materiałów –  nm ; pracy sprzętu i środków transportu technologicznego – ns,

c	-  oznacza ceny jednostkowe czynników produkcji obejmujące:

godzinową stawkę robocizny kosztorysowej - Cr,

ceny jednostkowe materiałów – Cm,

ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzętu i środków transportu 	   technologicznego – Cs,

Kp	-  oznacza koszty pośrednie,

Z 	-  oznacza zysk kalkulacyjny,

Pv	-  oznacza podatek od towarów i usług VAT.

- Podstawy sporządzania  kosztorysu powykonawczego stanowią:

- dokumentacja budowy, która obejmuje dokumentację projektową wraz z wprowadzonymi do niej przez Zamawiającego, w trakcie realizacji zmianami, uzupełnieniami i autopoprawkami, dziennik budowy i księgę obmiarów, zatwierdzony przez Zamawiającego protokoły konieczności, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

- protokół danych wyjściowych do kosztorysowania,

- jednostkowe nakłady rzeczowe, ceny jednostkowe czynników produkcji, wskaźniki kosztów materiałów pomocniczych, kosztów pośrednich i narzutu zysku określone zgodnie z ustaleniami w protokole danych wyjściowych do kosztorysowania,

- obowiązujące na podstawie odrębnych przepisów zasady obliczania podatku od towarów i usług.

- Wszelkie sprawy nie uregulowane w załączniku będą rozstrzygane zgodnie z Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych, wydawnictwo WACETOB, PZITB Warszawa.